## Basplan
PLANERING
Projekt: |  | Biljettautomat
Projektgrupp: |  | J. Gustafsson, A. Brattström |  | Datum: |  | 2016-01-08 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Smålandsgymnasiet |  | Version: |  | 1.0
Kurs: |  | Gränssnittsdesign |  | Utfärdare: |  | Johan Gustafsosn
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Minuter | Initialer | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Insamling av projektmaterial, inköpsplanering |  | 90 | JG och AB | TIDPLAN (när), veckonummer 35: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 60; TIDPLAN (när), veckonummer 1: 30
2 | Skriva kravspec |  | 0 | JG | TIDPLAN (när), veckonummer 35: 0
3 | Skriva projektplan |  | 30 | JG | TIDPLAN (när), veckonummer 36: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 37: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 1: 30
4 | Skriva tidplan |  | 35 | JG | TIDPLAN (när), veckonummer 36: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 37: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 1: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 10
5 | Skapa systemskiss |  | 30 | AB | TIDPLAN (när), veckonummer 38: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 30
6 | Skriva rapport |  | 0 | JG och AB | TIDPLAN (när), veckonummer 38: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 40: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 0
7 | Skriva testplan |  | 10 | JG och AB | TIDPLAN (när), veckonummer 38: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 10
8 | Skriva användarmanual |  | 20 | AB | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 20
9 | Reflektion |  | 60 | JG och AB | TIDPLAN (när), veckonummer 36: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 37: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 38: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 40: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 60
10 | Systemtest |  | 0 | JG och AB | TIDPLAN (när), veckonummer 43: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 0
11 | Utbildning |  | 140 | JG och AB | TIDPLAN (när), veckonummer 35: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 36: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 37: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 38: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 40: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 60; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 60; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 20
12 |  |  | 0
13 |  |  | 0
14 |  |  | 0
15 |  |  | 0
16 |  |  | 0
17 |  |  | 0
18 |  |  | 0
19 | Redovisning |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 4: 10
| Summa antal timmar |  | 425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 0 | 70 | 15 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | Biljettautomat
Projektgrupp: |  | J. Gustafsson, A. Brattström | Datum: |  | 2016-01-08 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Smålandsgymnasiet | Version: |  | 1.0
Kurs: |  | Gränssnittsdesign | Utfärdare: |  | Johan Gustafsosn
RESURS |  |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
| Roger Sundh |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 0 | 70 | 15 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summa antal timmar: |  |  | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 60; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 60; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 80; NEDLAGD TID (per vecka) 1: 70; NEDLAGD TID (per vecka) 2: 15; NEDLAGD TID (per vecka) 3: 70; NEDLAGD TID (per vecka) 4: 70 | 425